## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Taak | geschat | wk40 | wk41 | wk42 | wk43
Erd | 2 | 2
DoD | 2 | 2
Trello | 2 | 2
Burndown | 2 | 2
Repository maken | 2 | 2
Dashboard Voertuigen Admin | 1
Wireframes | 2 |  |  | 2
Code | 1 |  |  | 2
Testen |  |  |  | 2
Dashboard Reserveringen Admin | 1
Wireframes | 1 |  | 2
Testen | 2 |  | 2
Code | 2 |  | 2
Persoonlijk klanten dashboard
Wireframes | 2 |  | 2
Code | 1 |  | 2
Testen | 1 |  | 2
CRUD voertuigen
Wireframes | 1 |  | 2
Code | 2 |  | 2
Testen | 1 |  | 2
Auto's weergeven
Wireframes | 3 |  | x
Code | 2 |  | x
Testen | 2 |  | x
Reservering Beheren
Wireframes | 2 |  |  | 2
Code | 2 |  |  | 2
Testen |  |  |  | 2
Reservering Details
Wireframes | 2 |  |  | x
Code | 1 |  |  | x
Testen |  |  |  | x
Reservering extra diensten
Wireframes | 2 |  |  | x
Code | 1 |  |  | x
Testen |  |  |  | x
Reservering systeem
Wireframes | 2 |  |  | 2
Code | 1 |  |  | 2
Testen |  |  |  | 2
Filter
Wireframes | 1
Code | 1
Testen | 1
FeedbackForm
Wireframes | 1
Code | 1
Testen | 1
Loginsysteem
Wireframes | 1 |  | 2
Code | 3 |  | 2
Testen | 3 |  | 3
Nog doen | 61 | 51 | 26 | 8 | 8
Planning | 61 | 45.75 | 30.5 | 15.25 | 0